แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

………………………………………………………….

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

(นายมะกะตา  อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) ที่ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนข้อมูลจากทุกภาคส่วนราชการที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลตะโละและปุลากง รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ และโครงการกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จึงจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1 บทนำ		     							1		  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						3		  1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					  	3

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					          4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ					6		  2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ					8

ส่วนที่ 1  บทนำ

- 2 –

ส่วนที่ 1

บทนำ

  - บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำ เนินงานจะทำ ให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 26 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

-3-

1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและดำเนินงานจริง

3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/

กิจกรรมที่ตั้งไว้

2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ

7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี

การดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1)

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ จัดทำประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้

-4-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 6 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 2.38 | 150,000 | 0.45 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 2.38 | 150,000 | 0.45 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 2.1 แผนงานการศึกษา 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 2.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.5 แผนงานงบกลาง | 9 3 7 11 8 | 7.14 2.38 5.56 8.73 6.35 | 3,852,720 50,000 230,000 390,000 6,932,992 | 11.57 0.15 0.69 1.17 20.82 | กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด |
| รวม | 38 | 30.16 | 11,455,712 | 34.4 |  |

-7-

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 3.1 แผนงานบริหารงานคลัง 3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3.3 แผนงานการศึกษา | 2 7 1 | 1.59 5.56 0.79 | 150,000 1,012,000 4,400 | 0.45 3.04 0.01 | กองคลัง สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 10 | 7.94 | 1,166,400 | 3.50 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 1 | 4.76 0.79 | 3,862,000 200,000 | 11.60 0.60 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 7 | 5.55 | 4,062,000 | 12.20 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 1.59 | 30,000 | 0.09 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 1.59 | 30,000 | 0.09 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 | 5.56 | 345,000 | 1.04 | สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 5.56 | 345,000 | 1.04 |  |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 3.97 | 370,000 | 1.11 | กองการศึกษา |
| รวม | 5 | 3.97 | 370,000 | 1.11 |  |
| รวม | 72 | 57.14 | 17,579,112 | 52.79 |  |

แบบ ผด 02

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมเสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | 100,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในตำบลตะโละและปุลากง | 40,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยในชุมชนให้กับประชาชนในตำบลตะโละและ ปุลากง | 10,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง ตามโครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานสำคัญทางศาสนาอำเภอ ยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานสำคัญทางศาสนาอำเภอ ยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง | 15,000 | อบต.ตะโละ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะ/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดปุลากง | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการหัวใจสีขาว “โตไปไม่โกง” ต่อต้านการคอรัปชั่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหัวใจสีขาว”โตไปไม่โกง” ต่อต้านคอรัปชั่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ยเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)และค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 653,400 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโฮะกาเยาะและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด ปุลากง | 205,920 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านตะโละ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลากง | 998,400 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนบ้านตะโละ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีและโรงเรียนบ้านปุลากง | 1,920,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน | 10,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ | 15,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการมหกรรมสุขภาพผู้ สูงอายุและผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลตะโละและ ปุลากง | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ | 15,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนปลอดภัยห่างไกล ยาเสพติด | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | 130,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพบปะสนทนากาแฟยามเช้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชน | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน | 15,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้แก่เด็กในโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ | 50,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญชาติ และพิธีต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจรรม/จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญและงานพิธีต่างๆ | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการประเพณีวันปลากะพงอำเภอยะหริ่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันปลากะพงอำเภอยะหริ่งร่วมกับหน่วยงานอื่นในอำเภอยะหริ่ง | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-17-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทงในพื้นที่ตำบลตะโละ | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับประชาชนทั่วไป | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประเพณีวันสารทเดือนสิบเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดังเดิมให้ยังคงสืบต่อไป | 10,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-18-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมาลิดสัมพันธ์ในตำบลตะโละและปุลากง | 30,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ในตำบล ตะโละและปุลากง | 150,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการวันเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเข้าพรรษาในตำบลตะโละ | 10,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-19-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการสืบสานประเพณี ชักพระ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระในตำบลตะโละเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดังเดิมให้ยังคงสืบไป | 30,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ในตำบลตะโละและปุลากง | 30,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-20-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ | 100,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในตำบลตะโละและ ปุลากง | 4,506,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลตะโละและปุลากง | 1,440,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-21-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตะโละและปุลากง | 30,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสำรองจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ | 137,992 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ | 94,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการเศรษฐกิจชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงเศรษฐกิจชุมชนตำบลตะโละและปุลากง | 470,000 | อบต.ตะโละ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 155,000 | อบต.ตะโละ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่ดี

- แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.ตะโละ | 100,000 | อบต.ตะโละ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 50,000 | อบต.ตะโละ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-24-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับใช้ในงานวันสำคัญต่าง ๆ | 10,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบล ตะโละ | 800,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดทำประชาคม/ เวทีชาวบ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม/เวทีชาวบ้านเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนมาใช้ในการพัฒนาต่อไป | 10,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะโละ | 100,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล | 60,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ความเร็วในการส่งไม่เกินกว่า 6 นาทีต่อแผ่น | 18,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens | 14,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-27-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการที่ดี

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการที่ดี

- แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม | เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาด 921 x 311 x 1,805 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว | 4,400 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-28-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร | 400,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายปิกาเย๊าะ-หัวหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายปิกาเย๊าะ-หัวหว้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร | 2,062,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้าน-ลงทุ่งนา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายหน้าบ้าน-ลงทุ่งนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร | 400,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว-ปากกากาแมง หมู่ที่ 2 ตำบลปุลากง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว-ปากกากาแมง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร | 400,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปุลากง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงเรียนเก่า-ปอเนาะกระเสาะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร | 400,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.ตะโละ | 200,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-30-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างภายในตำบลตะโละและปุลากง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลตะโละและปุลากง | 200,000 | อบต.ตะโละ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-31-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดในพื้นที่ให้มีความสะอาด | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะในตำบลตะโละและปุลากง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำป้ายเพื่อรณรงค์และป้องกันการทิ้งขยะในพื้นที่ตำบลตะโละและปุลากง | 10,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-32-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้กับอปพร.ตำบลตะโละและปุลากง | 15,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตำบล) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่อปพร.ตำบลตะโละและปุลากง | 50,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรองรับภัยต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรองรับภัยต่างๆ ในตำบลตะโละและปุลากง | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-33-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรและรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ในการขับขี่พาหนะให้ถูกกฎจราจร | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 ให้แก่อปพร.ตำบลตะโละ ปุลากง | 200,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-34-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยต่างๆในพื้นที่ | 20,000 | อบต.ตะโละ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-35-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตะโละและปุลากง | 200,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ | 30,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละระดับ | 30,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02

-36-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 | พ.ศ. 2561 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับให้เยาวชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ | 90,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา และกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง | 20,000 | อบต.ตะโละ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |